## 양식
위험성평가표 (건설업)
현장명 | [5 empty] | 평가일자
공종/작업명 | [5 empty] | 평가구분(최초/정기/수시)
평가자 | [5 empty] | 참여 근로자
※ 위험성 = 빈도(가능성 1~3) × 강도(중대성 1~3) → 1~2 낮음 / 3~4 보통 / 6~9 높음(즉시 개선)
No | 세부작업 | 위험요인 분류 | 유해·위험요인 (재해형태) | 빈도 | 강도 | 위험성 | 감소대책 | 개선 후 빈도 | 개선 후 강도 | 개선 후 위험성 | 조치 담당자 | 조치 완료일
1 | 비계 조립 | 추락 | 작업발판 미설치 상태에서 이동 중 추락 | 2 | 3 |  | 작업발판·안전난간 설치, 안전대 부착설비 설치 후 안전대 착용 | 1 | 3
2 | 자재 인양 | 낙하·비래 | 크레인 인양 중 자재 낙하 | 2 | 3 |  | 줄걸이 용구 점검, 신호수 배치, 인양 반경 내 출입 통제 | 1 | 3
3 | 굴착 작업 | 붕괴 | 굴착면 기울기 미준수로 토사 붕괴 | 2 | 3 |  | 굴착면 기울기 준수, 흙막이 설치, 작업 전 지반 점검 | 1 | 3
4 | 전기 작업 | 감전 | 임시 분전반 누전 | 2 | 2 |  | 누전차단기 설치 및 작동 점검, 접지 | 1 | 2
5 | 장비 작업 | 협착·충돌 | 굴착기 후진 중 근로자 충돌 | 2 | 3 |  | 유도자 배치, 후방 경보장치 설치, 작업반경 출입 통제 | 1 | 3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
작성자 |  |  |  | 검토자 |  |  |  | 승인자(현장소장)
(서명) |  |  |  | (서명) |  |  |  | (서명)
※ 본 양식은 컨플랜(ConPlan) 건설관리 솔루션이 제공하는 참고용 양식입니다. 관계 법령(산업안전보건법, 중대재해처벌법) 및 현장 여건에 맞게 수정하여 사용하십시오. https://conplan.link